## PRODUCT BACKLOG Y ESTIMACIONES
Product backlog/pila del producto |  |  |  |  | Velocidad del equipo | 10
ID | Prioridad | Estimado | Sprint | Tipo de usuario | Pila del producto | Tipo de historia
01 | 1 | 10 | 1 | recruiter | (Frontend) de la aplicacion web, dinámica | Historia
02 | 1 | 5 | 1 | recruiter | Estructura visual, css y html, contenedores y estructura interactiva | Historia
03 | 3 | 1 | 1 | recruiter | Colores principales y secundarios, tamaños, diseño UX | Historia
04 | 3 | 2 | 1 | recruiter | Copywriting | Historia
05 | 3 | 1 | 1 | recruiter | Logo | Historia
06 | 3 | 1 | 1 | recruiter | Audio | Historia
07 | 1 | 10 | 2 | recruiter | Backend de la aplicación web, dinámica | Historia
08 | 2 | 3 | 2 | recruiter | Interacciones | Historia
09 | 3 | 1 | 2 | recruiter | Vinculos | Historia
10 | 2 | 3 | 2 | recruiter | Programacion de dinamicas | Historia
11 | 2 | 1 | 1 | desarrollador | Servidor de frontend | Historia
12 | 2 | 1 | 2 | desarrollador | Servidor de backend | Historia
13 | 2 | 1 | 2 | desarrollador | Servidor de base de datos | Historia
14 | 1 | 5 | 1 | desarrollador | Frameworks de desarrollo | Historia
15 | 1 | 2 | 1,2,3 | desarrollador | SCRUM y ejecucion | Historia
16 | 1 | 1 | 1,2,3 | desarrollador | Plannning | Historia
17 | 1 | 1 | 3 | desarrollador | Retrospective | Historia
18 | 1 | 10 | 1,2,3 | desarrollador | Daily review | Historia
19 | 2 | 2 | 1 | desarrollador | Aprendizaje y revision de documentacion html | Historia
20 | 2 | 2 | 1 | desarrollador | Aprendizaje y revision de documentacion css | Historia
21 | 2 | 3 | 1,2,3 | desarrollador | Aprendizaje y revision de documentacion js | Historia
22 | 2 | 2 | 2.3 | desarrollador | Aprendizaje y revision de documentacion react | Historia
23 | 2 | 2 | 2.3 | desarrollador | Aprendizaje y revision de documentacion sqlmysql | Historia
24 | 3 | 2 | 1,2,3 | asesoria | Mentoreo o revision de avances y ejecuciones | Historia
25 | 3 | 3 | 1,2,3 | usuarios | Retroalimentacion de usuarios (consultas, sugerencias) | Historia
26 | 4 | 1 | 2.3 | desarrollador | Testeos, utilidades, funciones, carga maxima | Historia
27 | 4 | 2 | 3 | desarrollador | Seguridad. Inmutabilidad | Historia
28 | 4 | 2 | 3 | desarrollador | Bugs, analisis y resoluciones. | Historia
29 | 1 | 1 | 1 | desarrollador | Croquis de necesidades y pasos a realizar | Historia
30 | 1 | 1 | 1,2,3 | desarrollador | Desarrollo de historias de usuario | Historia
31 | 1 | 1 | 1,2,3 | desarrollador | Depuracion y gestion del tiempo de historias de usuario | Historia
32 | 4 | 1 | 1,2,3 | asesoria | Aspectos tecnicos, asesorias | Historia
33 | 3 | 3 | 1,2,3 | desarrollador | Depuracion de código | Historia
34 | 1 | 1 | 1,2,3 | desarrollador | Prioridades de sprint y tamaño | Historia
35 | 2 | 1 | 1 | recruiter | Primer prototipo | Historia
36 | 2 | 1 | 2 | recruiter | Segundo prototipo con nuevas mejoras | Historia
37 | 2 | 1 | 3 | recruiter | Producto final | épica
38 | 2 | 2 | 1,2,3 | desarrollador | Difusión | Historia
39 | 1 | 1 | 1,2,3 | desarrollador | Definicion de incremento realizado | épica
Referencias
Prioridad
|  | alta | media | baja | útil
Estimado
|  | sobrecarga | carga media | carga baja | óptimo
Sprint
|  | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | 2.3

## HISTORIAS DE USUARIO
ID: | Tema: | Prioridad: | Estimación:
01 |  | Alta | 10 días
Frontend/UX
Historia de usuario: |  | Definicion de terminado:
Como recruiter quiero ver la página principal, y de un vistazo obtener la primicia de interés, que encuentro lo que busco en candidatos hacia nuestra empresa y negocios.
Atráctiva a recruiters: 1,5segundos de interés inicial
Frontend estático de la web (portfolio)
menús con lenguage utilizados
colores llamativos, fondo y texto
identidad o copywriting del autor
ID: | Tema: | Prioridad: | Estimación:
07 |  | Alta | 10 días
Backend/UI
Historia de usuario: |  | Definicion de terminado:
Como cliente, puedo interactuar con la web, puedo utilizarla de diversas maneras y me sorprenden los resultados, obtengo información y me mantengo interesado en seguir conociéndola junto al desarrollador y el trabajo que me gustaría encomendarle, y pagarle por ello claro.
Backend web dinámico, utilidad de menús
sonido desde un menú, 3 opciones
cada menú despliega; el lenguage usado y permite interactuar con el mismo.
El conocer la Web, es conocer al desarrollador
vinculos con: contacto, redes, + info.
Entretenimiento para el recruiter, junto algun dato curioso
ID: | Tema: | Prioridad: | Estimación:
33 |  | Baja | 3 días
Depuración
Historia de usuario: |  | Definicion de terminado:
Como desarrollador, puedo leer el código, comprender su utilidad y hacerlo eficiente, o depurarlo en cualquiera de sus etapas, mejorando la calidad final del producto. Y así también otro desarrollador en dicho lenguaje.
Código en lenguage universal.
Código util, además eficiente en recursos.
Pruebas de rendimientos y utilidad finales superiores.
Notas previo al codigo, que referencian su utilidad.
ID: | Tema: | Prioridad: | Estimación:
11 |  | Media | 1 día
Servidor/Frontend
Historia de usuario: |  | Definicion de terminado:
Como desarrollador quiero obtener un servidor en la nube: estable, económico y útil a nuestro uso donde subir el frontend del portfolio.
Económico
Estable con un uso de 50 usuarios a la vez
El frontend independiente de los demás sistemas
En la nube
ID: | Tema: | Prioridad: | Estimación:
31 |  | Alta | 1 día
Gestión del trabajo
Historia de usuario: |  | Definicion de terminado:
Como recruiter, puedo ver que el desarrollador, evalúa las prioridades y comprende el tamaño de los trabajos acuerdo a la necesidad, para que nuestros clientes estén satisfechos y obtengan mejoras continuas.
Historias de usuario con estimación coherente
Acceso a una utilidad que demuestre la diferencia en la misma tarea, con diveros tiempos de ejecucion-avance(progresión)
imágenes o video con progresión de uso de los recursos (económicos y tiempo)